## Sheet1
CHASSI | ETAPA | INICIO | TERMINO | RESPONSAVEL | BANCO | COMENTARIO BANCO
TA001963 | DESMONT
SA008110 | DESMONT |  | 2026-03-17 16:25 | Cleiton | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008110 | REVEST |  | 2026-03-17 18:25 | Cleiton | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TE270037 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TE270037 | DESMONT | 2026-03-17 11:30 | 2026-03-17 15:30 | Everton | NÃO
TJ516730 | LIBERA. |  | 2026-03-18 14:12 | Felipe
TE270157 | PREP |  |  |  | NÃO
TA005167 | DESMONT | 2026-03-18 14:55 |  | Everton | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TJ516744 | BCO
SA008045 | A/C |  |  | Bigode | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TE268196 | DESMONT | 2026-03-17 14:10 | 2026-03-17 16:57 | Everton
TE268196 | PREP |  |  | Thiago
TA001963 | EXPE. |  |  | Igor
TA001963 | ELÉTRICA |  | 2026-03-17 14:54 | Luiz
TA001965 | ELÉTRICA |  | 2026-03-17 18:26 | Luiz
TE268196 | REVEST |  | 2026-03-17 18:20 | Jean
TU020402 | REVEST |  | 2026-03-17 17:26 | Geovany
VJ545139 | DESMONT |  |  | Cleiton
VJ545139 | REVEST |  | 2026-03-17 11:29 | Cleiton
TJ511743 | LIBERA. |  | 2026-03-18 16:13 | Felipe
TE270102 | REVEST | 2026-03-15 17:40 | 2026-03-19 12:20 | Jean | NÃO
TE277118 | DESMONT | 2026-03-19 11:05 |  | Everton
TJ511743 | VIDROS
TE275301 | A/C | 2026-03-17 09:10 |  | Amarildo | NÃO
TA003492 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TA002070 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TJ511715 | LIBERA. |  | 2026-03-18 09:37 | Felipe
SA008226 | LIBERA. |  | 2026-03-18 09:37 | Felipe
TJ511752 | LIBERA. |  | 2026-03-18 16:13 | Felipe
TE275299 | DESMONT | 2026-03-18 14:40 | 2026-03-19 11:00 | Everton | NÃO
TE275299 | REVEST | 2026-03-19 11:30 |  | Jean | NÃO
TE275299 | A/C |  |  |  | NÃO
TE277512 | REVEST |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277118 | A/C |  | 2026-03-16 09:09 | Amarildo
SA008052 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TU020402 | ELÉTRICA |  |  | Luiz
TU020402 | EXPE.
TE270102 | ELÉTRICA |  | 2026-03-19 15:30 | Everton | NÃO
TU018862 | REVEST |  | 2026-03-19 16:27 | Geovane
TE269234 | DESMONT |  |  | Everton
TE270157 | REVEST |  |  | Juarez | NÃO
TMB81480 | BCO |  | 2026-03-19 17:11 | Juarez
TA005167 | REVEST |  | 2026-03-19 14:13 | Cleiton | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008045 | DESMONT |  | 2026-03-11 17:13 | Cleiton | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
SA008045 | REVEST |  | 2026-03-19 17:14 | Cleiton | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TE267505 | ELÉTRICA |  |  | Robert
TJ516744 | LIBERA. |  | 2026-03-18 17:22 | Felipe
TE270037 | REVEST |  | 2026-03-18 15:38 | Jean | NÃO
TA000755 | REVEST |  | 2026-03-18 17:44 | Cleiton | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TU020488 | PLOTA. |  | 2026-03-18 16:49 | Samuel | NÃO
TA006300 | BCO |  | 2026-03-18 17:50 | Juarez
TA006300 | ELÉTRICA |  | 2026-03-18 16:50 | Luiz
TA001965 | EXPE.
TE275301 | PREP |  | 2026-03-18 18:06 | Thiago | NÃO
TA005167 | PREP |  | 2026-03-18 18:06 | Thiago | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TU020402 | BCO |  | 2026-03-19 15:44
TE269234 | ELÉTRICA | 2026-03-19 17:03
TE268196 | BCO |  | 2026-03-19 17:09 | Juarez
TE270157 | DESMONT | 2026-03-18 10:41 | 2026-03-18 14:28 | Everton | NÃO
SA008045 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TE267505 | ACESSÓ. |  | 2026-03-19 17:18 | Terceirizado PT A
TJ516744 | EXPE.
TE270102 | DESMONT |  | 2026-03-18 10:41 | Everton | NÃO
TA000755 | DESMONT |  |  | Cleiton | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TE267505 | EXPE.
TE267505 | BCO |  | 2026-03-18 17:53 | Juarez
SA008126 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | REVEST | 2026-03-18 08:30 | 2026-03-18 11:25 |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TU018862 | PLOTA. |  |  | Samuel
TA001963 | LIBERA. |  | 2026-03-19 11:39 | Felipe
TJ511738 | LIBERA. |  | 2026-03-18 14:11 | Felipe
TJ511743 | A/C
TJ511743 | PREP
TJ511743 | SERRA
TJ511743 | EXPE.
TJ511743 | DESMONT
TJ511743 | ELÉTRICA
TJ511743 | REVEST
TJ511743 | BCO
TJ511743 | ACESSÓ.
TJ511743 | PLOTA.
TJ511715 | VIDROS
TJ511715 | A/C
TJ511715 | PREP
TJ511715 | SERRA
TJ511715 | EXPE.
TJ511715 | DESMONT
TJ511715 | ELÉTRICA
TJ511715 | REVEST
TJ511715 | BCO
TJ511715 | ACESSÓ.
TJ511715 | PLOTA.
TJ511686 | VIDROS
TJ511686 | A/C
TJ511686 | PREP
TJ511686 | SERRA
TJ511686 | EXPE.
TJ511686 | DESMONT
TJ511686 | ELÉTRICA
TJ511686 | REVEST
TJ511686 | BCO
TJ511686 | ACESSÓ.
TJ511686 | PLOTA.
TJ516730 | VIDROS
TJ516730 | A/C
TJ516730 | PREP
TJ516730 | SERRA
TJ516730 | EXPE.
TJ516730 | DESMONT
TJ516730 | ELÉTRICA
TJ516730 | REVEST
TJ516730 | BCO
TJ516730 | ACESSÓ.
TJ516730 | PLOTA.
TJ511752 | VIDROS
TJ511752 | A/C
TJ511752 | PREP
TJ511752 | SERRA
TJ511752 | EXPE.
TJ511752 | DESMONT
TJ511752 | ELÉTRICA
TJ511752 | REVEST
TJ511752 | BCO
TJ511752 | ACESSÓ.
TJ511752 | PLOTA.
TJ511738 | VIDROS
TJ511738 | A/C
TJ511738 | PREP
TJ511738 | SERRA
TJ511738 | EXPE.
TJ511738 | DESMONT
TJ511738 | ELÉTRICA
TJ511738 | REVEST
TJ511738 | BCO
TJ511738 | ACESSÓ.
TJ511738 | PLOTA.
TJ516744 | VIDROS
TJ516744 | A/C
TJ516744 | PREP
TJ516744 | SERRA
TJ516744 | DESMONT
TJ516744 | ELÉTRICA
TJ516744 | REVEST
TJ516744 | ACESSÓ.
TJ516744 | PLOTA.
SA008226 | VIDROS
SA008226 | A/C
SA008226 | PREP
SA008226 | SERRA
SA008226 | EXPE.
SA008226 | DESMONT
SA008226 | ELÉTRICA
SA008226 | REVEST
SA008226 | BCO
SA008226 | ACESSÓ.
SA008226 | PLOTA.
TA006300 | VIDROS
TA006300 | A/C
TA006300 | PREP
TA006300 | SERRA
TA006300 | EXPE.
TA006300 | DESMONT
TA006300 | REVEST
TA006300 | ACESSÓ.
TA006300 | PLOTA.
TA006300 | LIBERA.
TU020402 | VIDROS
TU020402 | A/C
TU020402 | PREP
TU020402 | SERRA
TU020402 | DESMONT
TU020402 | ACESSÓ.
TU020402 | PLOTA.
TU020402 | LIBERA.
TA001963 | VIDROS
TA001963 | A/C
TA001963 | PREP
TA001963 | SERRA
TA001963 | REVEST
TA001963 | ACESSÓ.
TA001963 | PLOTA.
TA001965 | VIDROS
TA001965 | A/C
TA001965 | PREP
TA001965 | SERRA
TA001965 | DESMONT
TA001965 | REVEST
TA001965 | ACESSÓ.
TA001965 | PLOTA.
TE267505 | VIDROS
TE267505 | A/C
TE267505 | PREP
TE267505 | SERRA
TE267505 | DESMONT
TE267505 | REVEST
TE267505 | PLOTA.
TE267505 | LIBERA.
TE268196 | VIDROS
TE268196 | A/C
TE268196 | SERRA
TE268196 | EXPE.
TE268196 | ELÉTRICA
TE268196 | ACESSÓ.
TE268196 | PLOTA.
TE268196 | LIBERA.
TE275299 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TE275299 | PREP |  |  |  | NÃO
TE275299 | SERRA |  |  |  | NÃO
TE275299 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TE275299 | BCO |  |  |  | NÃO
TE275299 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TE275299 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TE275299 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TE270037 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TE270037 | A/C |  |  |  | NÃO
TE270037 | PREP |  |  |  | NÃO
TE270037 | SERRA |  |  |  | NÃO
TE270037 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TE270037 | BCO |  |  |  | NÃO
TE270037 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TE270037 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TE270037 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TE270157 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TE270157 | A/C |  |  |  | NÃO
TE270157 | SERRA |  |  |  | NÃO
TE270157 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TE270157 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TE270157 | BCO |  |  |  | NÃO
TE270157 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TE270157 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TE270157 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TE275301 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TE275301 | SERRA |  |  |  | NÃO
TE275301 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TE275301 | DESMONT |  |  |  | NÃO
TE275301 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TE275301 | REVEST |  |  |  | NÃO
TE275301 | BCO |  |  |  | NÃO
TE275301 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TE275301 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TE275301 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TE270102 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TE270102 | A/C |  |  |  | NÃO
TE270102 | PREP |  |  |  | NÃO
TE270102 | SERRA |  |  |  | NÃO
TE270102 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TE270102 | BCO |  |  |  | NÃO
TE270102 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TE270102 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TE270102 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
SA008110 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008110 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008110 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008110 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008110 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008110 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008110 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008110 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008110 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008110 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008126 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TE277118 | VIDROS
TE277118 | PREP
TE277118 | SERRA
TE277118 | EXPE.
TE277118 | ELÉTRICA
TE277118 | REVEST
TE277118 | BCO
TE277118 | ACESSÓ.
TE277118 | PLOTA.
TE277118 | LIBERA.
TMB56655 | VIDROS
TMB56655 | A/C
TMB56655 | PREP
TMB56655 | SERRA
TMB56655 | EXPE.
TMB56655 | DESMONT
TMB56655 | ELÉTRICA
TMB56655 | REVEST
TMB56655 | BCO
TMB56655 | ACESSÓ.
TMB56655 | PLOTA.
TMB56655 | LIBERA.
TMB59524 | VIDROS
TMB59524 | A/C
TMB59524 | PREP
TMB59524 | SERRA
TMB59524 | EXPE.
TMB59524 | DESMONT
TMB59524 | ELÉTRICA
TMB59524 | REVEST
TMB59524 | BCO
TMB59524 | ACESSÓ.
TMB59524 | PLOTA.
TMB59524 | LIBERA.
TMB55979 | VIDROS
TMB55979 | A/C
TMB55979 | PREP
TMB55979 | SERRA
TMB55979 | EXPE.
TMB55979 | DESMONT
TMB55979 | ELÉTRICA
TMB55979 | REVEST
TMB55979 | BCO
TMB55979 | ACESSÓ.
TMB55979 | PLOTA.
TMB55979 | LIBERA.
TU018862 | VIDROS
TU018862 | A/C
TU018862 | PREP
TU018862 | SERRA
TU018862 | EXPE.
TU018862 | DESMONT
TU018862 | ELÉTRICA
TU018862 | BCO
TU018862 | ACESSÓ.
TU018862 | LIBERA.
TMB81480 | VIDROS
TMB81480 | A/C
TMB81480 | PREP
TMB81480 | SERRA
TMB81480 | EXPE.
TMB81480 | DESMONT
TMB81480 | ELÉTRICA
TMB81480 | REVEST
TMB81480 | ACESSÓ.
TMB81480 | PLOTA.
TMB81480 | LIBERA.
TE272822 | VIDROS
TE272822 | A/C
TE272822 | PREP
TE272822 | SERRA
TE272822 | EXPE.
TE272822 | DESMONT
TE272822 | ELÉTRICA
TE272822 | REVEST
TE272822 | BCO
TE272822 | ACESSÓ.
TE272822 | PLOTA.
TE272822 | LIBERA.
TE269234 | VIDROS
TE269234 | A/C
TE269234 | PREP
TE269234 | SERRA
TE269234 | EXPE.
TE269234 | REVEST
TE269234 | BCO
TE269234 | ACESSÓ.
TE269234 | PLOTA.
TE269234 | LIBERA.
SA008070 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
SA008070 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA000755 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA000755 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA000755 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA000755 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA000755 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA000755 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA000755 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA000755 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA000755 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA000755 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TE272638 | VIDROS
TE272638 | A/C
TE272638 | PREP
TE272638 | SERRA
TE272638 | EXPE.
TE272638 | DESMONT
TE272638 | ELÉTRICA
TE272638 | REVEST
TE272638 | BCO
TE272638 | ACESSÓ.
TE272638 | PLOTA.
TE272638 | LIBERA.
TE269352 | VIDROS
TE269352 | A/C
TE269352 | PREP
TE269352 | SERRA
TE269352 | EXPE.
TE269352 | DESMONT
TE269352 | ELÉTRICA
TE269352 | REVEST
TE269352 | BCO
TE269352 | ACESSÓ.
TE269352 | PLOTA.
TE269352 | LIBERA.
TE268267 | VIDROS
TE268267 | A/C
TE268267 | PREP
TE268267 | SERRA
TE268267 | EXPE.
TE268267 | DESMONT
TE268267 | ELÉTRICA
TE268267 | REVEST
TE268267 | BCO
TE268267 | ACESSÓ.
TE268267 | PLOTA.
TE268267 | LIBERA.
TE267565 | VIDROS
TE267565 | A/C
TE267565 | PREP
TE267565 | SERRA
TE267565 | EXPE.
TE267565 | DESMONT
TE267565 | ELÉTRICA
TE267565 | REVEST
TE267565 | BCO
TE267565 | ACESSÓ.
TE267565 | PLOTA.
TE267565 | LIBERA.
TE268054 | VIDROS
TE268054 | A/C
TE268054 | PREP
TE268054 | SERRA
TE268054 | EXPE.
TE268054 | DESMONT
TE268054 | ELÉTRICA
TE268054 | REVEST
TE268054 | BCO
TE268054 | ACESSÓ.
TE268054 | PLOTA.
TE268054 | LIBERA.
TE264073 | VIDROS
TE264073 | A/C
TE264073 | PREP
TE264073 | SERRA
TE264073 | EXPE.
TE264073 | DESMONT
TE264073 | ELÉTRICA
TE264073 | REVEST
TE264073 | BCO
TE264073 | ACESSÓ.
TE264073 | PLOTA.
TE264073 | LIBERA.
TE267653 | VIDROS
TE267653 | A/C
TE267653 | PREP
TE267653 | SERRA
TE267653 | EXPE.
TE267653 | DESMONT
TE267653 | ELÉTRICA
TE267653 | REVEST
TE267653 | BCO
TE267653 | ACESSÓ.
TE267653 | PLOTA.
TE267653 | LIBERA.
SE257354 | VIDROS
SE257354 | A/C
SE257354 | PREP
SE257354 | SERRA
SE257354 | EXPE.
SE257354 | DESMONT
SE257354 | ELÉTRICA
SE257354 | REVEST
SE257354 | BCO
SE257354 | ACESSÓ.
SE257354 | PLOTA.
SE257354 | LIBERA.
SA008045 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
SA008045 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
SA008045 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
SA008045 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
SA008045 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
SA008045 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
SA008045 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
SA008045 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA001768 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA001768 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007600 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA007600 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TE270931 | VIDROS |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | A/C |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | PREP |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | SERRA |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | EXPE. |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | DESMONT |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | REVEST |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | BCO |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TE270931 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | MDBUS + MCA PC 2317 PREVISÃO 17.03.26
TA005167 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TA005167 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TA005167 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TA005167 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TA005167 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TA005167 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TA005167 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TA005167 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TA005167 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TA006544 | VIDROS
TA006544 | A/C
TA006544 | PREP
TA006544 | SERRA
TA006544 | EXPE.
TA006544 | DESMONT
TA006544 | ELÉTRICA
TA006544 | REVEST
TA006544 | BCO
TA006544 | ACESSÓ.
TA006544 | PLOTA.
TA006544 | LIBERA.
TE270156 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TE270156 | A/C |  |  |  | NÃO
TE270156 | PREP |  |  |  | NÃO
TE270156 | SERRA |  |  |  | NÃO
TE270156 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TE270156 | DESMONT |  |  |  | NÃO
TE270156 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TE270156 | REVEST |  |  |  | NÃO
TE270156 | BCO |  |  |  | NÃO
TE270156 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TE270156 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TE270156 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TA001569 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA001569 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO CELSIL 12.04.26
TA004306 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA004306 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TE270036 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TE270036 | A/C |  |  |  | NÃO
TE270036 | PREP |  |  |  | NÃO
TE270036 | SERRA |  |  |  | NÃO
TE270036 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TE270036 | DESMONT |  |  |  | NÃO
TE270036 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TE270036 | REVEST |  |  |  | NÃO
TE270036 | BCO |  |  |  | NÃO
TE270036 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TE270036 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TE270036 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TA000733 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000733 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000752 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000752 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA001181 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002021 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002228 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002213 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA000765 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002244 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TA002215 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27/03
TE277512 | VIDROS |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277512 | A/C |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277512 | PREP |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277512 | SERRA |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277512 | EXPE. |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277512 | DESMONT |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277512 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277512 | BCO |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277512 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277512 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TE277512 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | INCORPOL - AGUARDANDO PEDIDO DE COMPRAS
TA007603 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
TA007603 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 20.03
VJ545139 | VIDROS
VJ545139 | A/C
VJ545139 | PREP
VJ545139 | SERRA
VJ545139 | EXPE.
VJ545139 | ELÉTRICA
VJ545139 | BCO
VJ545139 | ACESSÓ.
VJ545139 | PLOTA.
VJ545139 | LIBERA.
TA003568 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TA003568 | A/C |  |  |  | NÃO
TA003568 | PREP |  |  |  | NÃO
TA003568 | SERRA |  |  |  | NÃO
TA003568 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TA003568 | DESMONT |  |  |  | NÃO
TA003568 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TA003568 | REVEST |  |  |  | NÃO
TA003568 | BCO |  |  |  | NÃO
TA003568 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TA003568 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TA003568 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TA003492 | A/C |  |  |  | NÃO
TA003492 | PREP |  |  |  | NÃO
TA003492 | SERRA |  |  |  | NÃO
TA003492 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TA003492 | DESMONT |  |  |  | NÃO
TA003492 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TA003492 | REVEST |  |  |  | NÃO
TA003492 | BCO |  |  |  | NÃO
TA003492 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TA003492 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TA003492 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TU020492 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TU020492 | A/C |  |  |  | NÃO
TU020492 | PREP |  |  |  | NÃO
TU020492 | SERRA |  |  |  | NÃO
TU020492 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TU020492 | DESMONT |  |  |  | NÃO
TU020492 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TU020492 | REVEST |  |  |  | NÃO
TU020492 | BCO |  |  |  | NÃO
TU020492 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TU020492 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TU020492 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TU020488 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TU020488 | A/C |  |  |  | NÃO
TU020488 | PREP |  |  |  | NÃO
TU020488 | SERRA |  |  |  | NÃO
TU020488 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TU020488 | DESMONT |  |  |  | NÃO
TU020488 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TU020488 | REVEST |  |  |  | NÃO
TU020488 | BCO |  |  |  | NÃO
TU020488 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TU020488 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TA002070 | A/C |  |  |  | NÃO
TA002070 | PREP |  |  |  | NÃO
TA002070 | SERRA |  |  |  | NÃO
TA002070 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TA002070 | DESMONT |  |  |  | NÃO
TA002070 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TA002070 | REVEST |  |  |  | NÃO
TA002070 | BCO |  |  |  | NÃO
TA002070 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TA002070 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TA002070 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TA002130 | VIDROS |  |  |  | NÃO
TA002130 | A/C |  |  |  | NÃO
TA002130 | PREP |  |  |  | NÃO
TA002130 | SERRA |  |  |  | NÃO
TA002130 | EXPE. |  |  |  | NÃO
TA002130 | DESMONT |  |  |  | NÃO
TA002130 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TA002130 | REVEST |  |  |  | NÃO
TA002130 | BCO |  |  |  | NÃO
TA002130 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO
TA002130 | PLOTA. |  |  |  | NÃO
TA002130 | LIBERA. |  |  |  | NÃO
TA000924 | VIDROS |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
TA000924 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 27.03
SA008052 | A/C |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008052 | PREP |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008052 | SERRA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008052 | EXPE. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008052 | DESMONT |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008052 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008052 | REVEST |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008052 | BCO |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008052 | ACESSÓ. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008052 | PLOTA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
SA008052 | LIBERA. |  |  |  | NÃO | PREVISÃO MCA 02.04
TJ511686 | LIBERA. |  | 2026-03-18 14:12 | Felipe
TA001963 | BCO
TA001965 | BCO
TE275299 | ELÉTRICA |  |  |  | NÃO
TA001965 | LIBERA. |  | 2026-03-19 13:33 | Felipe